吉林省教育厅(通知)

吉教财字〔2009〕31号

关于印发《吉林省教育厅(高校工委)开展

“小金库”专项治理工作实施方案》的通知

各处(室)、直属单位，各高等学校：

根据《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施意见>的通知》(吉办发[2009]21号)的要求，我厅制定了《吉林省教育厅（高校工委）开展“小金库”专项治理工作实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

二〇〇九年六月十七日

主题词：印发  小金库  治理  方案  通知

吉林省教育厅办公室                       2009年6月17日印发

吉林省教育厅(高校工委)开展“小金库”

专项治理工作实施方案

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》(中办发[2009]18号)、中共中央纪委等四部门《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》（中纪发[2009]7号）及《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施意见>的通知》(吉办发[2009]21号)精神，结合实际，制定此方案：

一、组织领导

此次专项治理工作在全国范围内开展，我省实行在省委、省政府的领导下，条块结合，分级负责的原则。省教育厅成立由厅长卢连大任组长，省纪委驻教育厅纪检组组长、监察专员、高校纪工委书记何文博，副厅长王青逯任副组长的治理“小金库”工作领导小组。成员为厅办公室、省纪委驻教育厅纪检组、高校纪工委、财务审计处主要负责人。领导小组办公室设在财务审计处，负责“小金库”治理的日常组织、协调、检查工作。

二、专项治理的范围和内容

（一）专项治理范围

根据有关文件要求，此次专项治理的范围是全省党政机关和事业单位。据此，省教育厅机关、直属单位、各高校均列入专项治理范围。

（二）专项治理内容

凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。此次治理“小金库”主要包括以下内容：

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

2、用资产处置、出租收入设立“小金库”；

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；

5、虚列支出转出资金设立“小金库”；

6、财政拨付的项目资金结余及利息收入形成的“小金库”；

7、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

8、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

三、专项治理的方法和步骤

此次专项治理工作自本《实施方案》下发之日起至2009年11月底结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。

（一）动员部署阶段

各部门、各单位要把专项治理工作摆上重要议事日程，一把手亲自负责，层层落实，不走过场。切实加强组织领导，建立健全“小金库”专项治理工作领导体制和工作机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署工作，支持群众监督，鼓励群众举报。

（二）自查自纠阶段（2009年6月5日至6月25日）

各部门、各单位要按照省教育厅（高校工委）“小金库”专项治理工作领导小组的统一部署及省教育厅印发的《关于做好“小金库”专项治理自查自纠工作的通知》（吉教财[2009]30号）要求，认真组织本单位自查自纠工作，自查面必须达到100％。自查自纠结束后，各部门、各单位按规定时间上报自查自纠报告，并填报《单位“小金库” 自查自纠情况报告表》。各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。

（三）重点检查阶段（2009年7月1日至9月底）

在自查自纠基础上，省教育厅（高校工委）“小金库”专项治理工作领导小组办公室组织开展重点检查，重点检查面不低于20%。重点检查对象：执收权相对集中的部门和单位；以前检查发现存在“小金库”的部门和单位；有群众举报的部门和单位；自查自纠措施不得力、工作走过场的部门和单位。

重点检查要与规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管、以及行政事业单位发票管理检查、专项资金管理使用情况检查、各项收费管理和政策落实情况监督检查等工作相结合，也要与财政监管、审计监督等日常监管工作相结合，整体推进，综合实施。

（四）整改落实阶段（截止2009年10月底）

各部门、各单位要针对自查和重点检查发现的问题，制定整改措施，落实整改责任，做到资金资产处理到位、违纪责任人处理到位。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因，完善制度，强化源头治理，注重日常监管。建立和完善防治“小金库”长效机制，要将专项治理工作整改情况形成正式文件，于2009年10月31日前报省教育厅（高校工委）“小金库”专项治理工作领导小组办公室。

四、专项治理的政策规定

此次专项治理要准确把握政策界限，严格按照“依法处理，宽严相济”的原则进行处理。

（一）“小金库”治理工作鼓励自查，对自查发现的问题从轻从宽处理。凡自查认真、纠正及时的，对责任单位可从轻、减轻或免于行政处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免于处分。对自查出的“小金库”，要如数转入符合规定的单位账簿，依法进行财务、税务等相关处理。

（二）对被查发现的“小金库”，除依法进行财务等相关处理外，还要对责任单位和责任人员依法予以行政处罚，并依纪依法追究责任。对设立“小金库”负有领导责任和直接责任的人员，依照有关法规追究责任。

（三）对“小金库”专项治理工作中走过场的单位，省教育厅要给予通报批评并责令整改；对问题严重的，要追究主要负责人的责任。

（四）对在专项治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人的，或重点检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的，要按照有关规定从重处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。

（五）自查自纠工作结束后再设立“小金库”的，要对主要领导、分管领导和直接责任人严肃处理，依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。

（六）对在专项治理工作中发现的其他违反法律法规的问题，按照国家有关法律法规进行处理。

五、专项治理工作要求

（一）做好宣传发动。《实施方案》下发后，省教育厅（高校工委）“小金库”专项治理工作领导小组办公室要采取下发专项通知、召开专门会议、发布工作信息等多各形式，宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，把思想认识统一到中央的决策部署上来。各部门、各单位要充分利用简报、网络等各种渠道进行宣传，及时向省教育厅（高校工委）“小金库”专项治理工作领导小组办公室报告工作情况，加强信息沟通。

（二）落实举报制度。各部门、各单位要设立并公布举报电话、举报信箱。要认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度。指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。要认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，要依法依纪从严惩处。对举报有功的单位和个人，根据查出并已收缴入库的“小金库”资金、税款和罚款的金额，给予3%-5%的奖励，奖金最高额为10万元，由省财政负担。省教育厅治理“小金库”工作领导小组办公室举报电话：0431-88905314、88904030。

（三）强化工作督导。各部门、各单位要深入细致开展自查，实事求是反映问题。教育厅“小金库”专项治理工作领导小组将对各部门、各单位加强督促和指导，总结推广好的经验做法，验收治理效果。对清理工作落实不力、自查自纠和重点检查不认真，以及拒绝接受重点检查的部门，及时给予批评并责令整改。

附件1.单位自查自纠情况报告表

附件2.省教育厅治理“小金库” 工作领导小组名单

二〇〇九年六月十七日